Zápis z 1. schůze výboru INTERINFO ČR

(Bruntál, únor 2006)

Přítomni:

Jaroslav Zaviačič, Petr Hais, Helena Matoušková, Anděla Sedláčková, Dalibor Tomek

Omluveni:

Petr Juras, Jaroslav Poláček

1. Praha 2007

Přípravu na MS 2007 bude realizovat Interinfo ČR ve spolupráci s Českým těsnopisným spolkem a Zemědělskou univerzitou v Praze-Suchdole, která má vysoké kapacity ubytovací, stravovací, parkovací, klimatizované soutěžních místností. Není ještě rozhodnuto, zda pro sálové soutěže bude využita knihovna (nedostatek místa), popř. kruhová aula školy. V případě nutnosti osloví firmu Guarant.

Rozpočet na MS předloží J. Zaviačič ke schválení na předsednictvu Intesteno v týdnu od 6. února v Jülichu.  Zůstává otevřená otázka formy úhrady banketu ve Španělském sále - nájemné asi 400 000 Kč.

Intersteno požaduje z každého účastníka poplatek. Konkrétní financování Prahy 2007 je projednáváno v těchto dnech

po zasedání v Jülichu, bude předmětem smlouvy mezi ČR a Interstenem, při pracovním setkání se sekretářem Intersteno Devriendtem bude předložen návrh na podobné řešení jako bylo ve Vídni: položky úhrady pobytových nákladů zástupců Intersteno budou rozpočítány jako příspěvek organizátorů do centrální kasy Intersteno.

Jsou rozpracovaná jednání o možnosti sponzorování (např. nabídka PC zdarma od HP).

2. Mezinárodní kontakty

Před soutěží 3. ročníků navštívili přivítal ředitel Obchodní akademie v Bruntále polské a slovenské učitele. Součástí návštěvy byl seminář a předvedení 3. vyučovacích hodin v podání zkušené vyučující Anděly Sedláčkové.

Výbor souhlasí, aby na základě jednání s polskými a slovenskými partnery J. Zaviačič konzultoval s ředitelem NÚOV společného třístranného projektu směrem k výuce.

3. Internetová stránka Interinfo

J. Zaviačič navrhl možnost opětovného zavedení učebnice obchodní korespondence za předpokladu realizace projektu s NÚOVem, Asociací OA a Interinfo – viz bod č. 2.

Nabízí se možnost kooperace česko-slovensko-polská v oblasti překladů korespondence do jednotlivých jazyků. Návrh H. Matouškové – rozšířit spíše do oblasti německé korespondence.

Petr Hais projedná s R. Drábovou, ředitelkou STÚ, možnost opětovného zavedení odkazu na stránky NÚOV s možností využívání materiálů pro výuku obchodní korespondence a dále zkonzultuje s pí ředitelkou rozšíření jazykové stránky v korespondenci (jak na stránkách NÚOVu tak Interinfo se vzájemnými odkazy).

4. Plnění usnesení za rok 2004 a 2005

a) Přehled plnění usnesení výborových schůzí v roce 2004

1. schůze výboru (Praha 2004, Bruntál 2004)

- Jana Olchavová – informovat, za jakých podmínek lze

realizovat činnost komisaře; kontaktovat další zájemce o

tuto činnost; zformulování doplňku do smlouvy o školení

komisařů INTERINFem a jejich jmenování NÚOVem – splněno.

- J. Zaviačič bude kontaktovat členy výboru poté, kdy bude mít připraveny všechny podklady na prezentaci výuky ZAV v médiích – splněno.

- J. Poláček a J. Zaviačič – konzulatace k 2. a 3. stupni obtížnosti státní zkoušky – rozpracováno.

- Petr Hýl, J. Poláček – návrhy společných dresů na Vídeň – splněno.

- Výbor - definice názvu soutěže psaní na klávesnice (při použití scaneru) – splněno (odmítnutím na úrovni Intersteno).

- do konce února je třeba připravit projekt zpravodaje Intersteno - od úkolu odstoupeno po zavedení www.interinfo.org, aktuální se ale stala potřeba tisku pro Prahu 2007 - zpracovat širší "pozvánku" na kongres 2007, která by se nabídla cestou internetu.

- členové Interinfo se budou informovat na možnost málonákladového tisku včetně cenové kalkulace – splněno.

2. schůze výboru (Orlová-Lutyně, 2004)

#### Pavel a Petr Hýlovi zkontaktují p. Pohořelského, gestora projektu (využití dotace) - splnila Helena Matoušková poté, co Hýlovi převedli projekt na vlastní soukromou firmu.

- J. Olchavová bude v souvislosti se seminářem PEK elektronicky kontaktovat vedení škol – splněno, současně s tím ale bez vědomí výboru Interinfo byly další semináře organizovány soukromou firmou s. r. o. Hýl.

- V Helsinkách J. Zaviačič předloží v rámci vědecké komise Intersteno projekt nové české státní zkoušky – splněno.

- J. Zaviačič osloví ředitele OA Heroldovy sady ve spojení s organizováním MR 2004. Termín konání 9. - 10. prosince 2004 – splněno.

- J. Olchavová – el. učebnice OBK – doplnění o český jazyk – nesplněno, bez vědomí výboru na podnět J. Olchavové z el. učebnice odebrána většina materiálů, celou koncepci el. učebnice nutno znovu přepracovat.

#### Usnesení k bodu č. 4 (viz zápisy schůzí, M. Albrechtice 2004)

Výbor projednal návrhy J. Poláčka, se kterým v zásadě souhlasí. Konkrétně k některým bodům:

ad 1) J. Olchavová bude kontaktovat J. Poláčka v souvislosti s grafickým manuálem (návrh, rozsah, kontakt na firmy)-

grafický manuál uhrazen, není k dispozici, desky vytištěny, uhrazeny, vyhovují ale jen částečně (jsou malé, nevejde se do nich celý formát A4)

ad 1) Tiskovou zprávu z jednání výboru bude zajišťovat D. Tomek - pravidelně plněno - účelnost zpracovávání všech výstupů třeba revidovat, zůstávají často bez zájmu médií

ad 6) J. Olchavová získá informace za jakých podmínek lze realizovat provádění Prahou - návrh zrušen poté, co J. Olchavová přešla do komerční sféry

ad 4) připravit soupis požadavků na výpočetní techniku – kolik jich bude potřeba a kolik jich máme předběžně zajištěno. Zajistí J. Zaviačič - V rozpočtu se s nákupem počítačů počítá až při početněji obsazeném kongresu.

Podporu slíbila firma Hewlett Packard, počítáme s cca 10 - 15 počítači. Navíc existuje na České zemědělské univerzitě možnost pronájmu počítačů v ceně Kč 150,- na jeden den za jeden počítač.

ad 5) Zajistí J. Olchavová - odpadá, J. Olchavová je v komerční sféře

ad 6) Soupis studentů, kteří by byli schopni vést exkurze delegátů a soutěžících po Praze - prozatím odloženo – tato generace středoškoláků ještě nestuduje na SŠ

ad 7) Výlet mimo Prahu s možností využití spřízněných kapacit - rozpracováno, postupný výběr návrhů. J. Poláček zkontaktuje L. Novákovou z STÚ

ad závěr zprávy) Termín poslední kontroly v období červenec – srpen – zajistí H. Matoušková – splněno.

3. schůze výboru (Šenov u N. Jičína, 2004)

- Jana Olchavová promyslí do 14 dnů, jak prezentovat učebnici na CD časopisu Computer a jak ji případně zpřístupnit k prodeji na internetu – zrušeno.

- V prosinci zajistí J. Zaviačič, H. Matoušková, J. Olchavová možnosti nabídek na soustředění (H. Brod, M. Albrechtice, V. Meziříčí) – splněno.

- Další jednání s paní Fatkovou bude zajišťovat H. Matoušková. H. Matoušková uvede počty žáků ZŠ a SŠ.

Organizace – ZAV Jury – 2003 (Pavel Hýl, Daniela

Schudichová),2005 Pavel Hýl nemá zájem, Michal Pop

krátce před schůzí odmítl, výbor bude hledat další možné

zástupce, možnost účasti Heleny Matouškové jako

konzultanta poté, co její práce bude již opravena a

zrevidována, D. Schudichová) – splněno, kontakty dále

zajišťují Matoušková – Juras.

- Žádost o akreditaci semináře zpracovaného z grantu MŠMT zajistí J. Olchavová a H. Matoušková do konce října – pozastaveno - zpracovala Matoušková.

Interinfo má již mezitím akreditované dva semináře na MŠMT - je to "Vedení programované výuky" a "Státní zkoušky ze zpracování textů".

4. schůze výboru (Hodonín, 2004)

- Rozvíjet spolupráci s Heweltt Packart - Matoušková - Zaviačič udržují s perspektivou pomoci při Praze 2007.

- Navázat spolupráci Microsoft (MS 2007) - nezdařilo se, úkol zrušen.

b) Přehled plnění usnesení výborových schůzí v roce 2005

1. schůze výboru (Bruntál, 2. února  2005)

- Přeregistraci stanov provede na Ministerstvu vnitra J. Zaviačič a H. Matoušková - rozpracováno.

- D. Tomek - kontaktovat V. Facovou, ve věci funkce místopředsedkyně státních zkoušek – splněno.

- P. Hais zajistí zástupce Interinfo v sekretariátu MS (organizaci zajišťuje fa Guarant) – přešlo do kompetence J. Poláčka, Guarant neakceptován, služby nabízí přímo Česká zemědělská univerzita, p. Ledvinka.

- Kontakt se soutěžícími ohledně doplňků – zajistí P. Hais – splněno.

- Zpracování módních doplňků – švadleny v H. Brodě – zajistí J. Zaviačič a H. Matoušková. – splněno, při MS ve Vídni celá delegace jednotně vybavena.

- J.Zaviačič a H. Matoušková budou kontaktovt Z. Absolonovou (popř. pí Vitáskovou, D. Schudichovou) za  účelem ped. dozoru nezletilých soutěžících - splněno.

- P. Hais a H. Matoušková zajistí rezervaci ubytování na MS 2005 – splněno.

- P. Hais, P. Sekanina, H. Matoušková určí kritéria rozdělování příspěvku z prostředků Interinfo; konec února – splněno.

- M. Stříž a J. Zaviačič ve spolupráci s NÚOVem zajistí veřejnou přístupnou rubriku OBK - nesplněno, nutno překoncipovat.

- D. Tomek zajistí do konce dubna nového šéfredaktora na vedení rubriky OBK - nesplněno - nutno vývoj rubriky překoncipovat.

2. schůze výboru (Karviná, 9. června  2005)

- J. Zaviačič - jednání se zástupci vědecké komise Intersteno ve věci počítačové gramotnosti a její začlenění v rámci Europasu - probíhá po linii Intersteno i NÚOV (zástupce Europasu sídlí v NÚOV)

3. schůze výboru (Hodonín, 11. listopadu  2005)

- J. Zaviačič projedná s ředitele ZŠ M. Albrechtice možnost tréninkového pobytu také pro praktiky po ukončení soustřední žáků - splněno.

- P. Sekanina připraví přesměrování adres v rámci Outlucku - splněno

- D. Tomek rozešle všem nové adresy - splněno.

4. schůze výboru (internetová, prosinec 2005)

ad1)

Výbor Interinfo ČR

1.1  souhlasí s výběrem místa konání kongresu a mistrovství světa Praha 2007 v areálu ČZU Suchdol

1.2.  pověřuje

1.2.1  Jaroslava Poláčka ve spolupráci s Helenou Matouškovou přípravou smlouvy o pronájmu a spolupráci

úkol trvá - prosím na příští výbor připravit související bod: písemná dohoda Organizační výbor Interinfo ČR - Centrála Intersteno

1.2.2  Jaroslava Zaviačiče zpracováním informace pro Intersteno a návrhem, aby se v počátkem roku 2007 konalo zasedání předsednictva centrálního výboru v Suchdole, rozšířené o odpovědné vedoucí jednotlivých soutěží, aby na místě doladili požadavky na jednotlivé místnosti v průběhu mistrovství a kongresu.

splněno v únoru v Jülichu, předběžně souhlas s uspořádáním zasedání předsednictva v únoru 2007 - bod bude znovu zařazen na program další výborovky

ad2)

Výbor Interinfo ČR

2.1  souhlasí s nominací podle výsledku MR Praha 2005

2.2  přijímá nabídku pracoviště ZAV o zajištění dopravy Praha - Lipsko - Praha na náklady tohoto pracoviště

2.3  souhlasí s úhradou dalších souvisejících nákladů (startovné, hotel), případně snížených o příspěvek DDM, o který bylo včas písemně zažádáno.

ad3)

Výbor Interinfo ČR

3.1  se seznámil s podrobnou informací o mistrovství ČR,

3.2  vyslovuje dík Heleně Matouškové a Jaroslavu Poláčkovi za bezplatné zpracování zadání pro soutěže opis, korektura textu a wordprocessing

3.3  vyslovuje dík Andělce Sedláčkové za převzetí veškeré agendy prezence a výběru registračních poplatků

3.4  vyslovuje dík Robertu Sigmundovi za účinnou spolupráci při vyhodnocování soutěže WP

3.5  souhlasí s aplikací praxe Intersteno pro případ chyby při vyhlášení výsledků: vítězem soutěže v korektuře textu v kategorii juniorů je jak Lucie Ševcovicová, tak Václav Mikula

3.6  souhlasí s tím, že pokud podobný případ nastane jako dopad pro 3. místo v hodnocení kombinace kategorie praktiků po definitivním vyhodnocení soutěže WP, bude ponechán pohár za 3. místo v kategorii praktiků Olze Vejvocové a dodatečně bude objednán k výrobě a předán Petru Sekaninovi, který podle stavu vyhodnocení soutěže WP k okamžiku konání této internetové výborové schůze je pravděpodobným vítězem WP a ziskem 7 bodů pro soutěž "kombinace" obsadí 4. místo

3.7  souhlasí s tím, aby o spolupořadatelství mistrovství ČR 2006 byla opět požádána Euroškola Praha a vlastní organizací pověřeno pracoviště ZAV

3.8  ukládá organizátorům MR 2006 doplnit do přihlášky souhlas startujících se závazkem účasti na revizích soutěžních prací vyhodnocovaných programem ZAV-JURY (na příští výbor bod programu příprava dalších soutěží včetně doporučení rozšíření přihlášky ve smyslu bodu 3.8)

3.9  ukládá organizátorům MR 2006 požádat o zpracování zadání a vyhodnocovací tabulky pro soutěž WP stejně jako v roce 2004 pracoviště STÚ NÚOV ve spolupráci s Jaroslavem Poláčkem a zajistit větší počet kvalifikovaných vyhodnocovatelů této soutěže

ad4)

Výbor Interinfo ČR souhlasí s tím, že účastníci z členských škol Interinfo ČR budou hradit pouze 4 €. Toto snížení startovného bude zahrnuto do nabídky "služeb" Interinfo školám.

5. Agenda státní zkoušky

U druhého zadání státní zkoušky „zima 2006“ upozorňovali komisaři na řadu chyb.

Podklady zpracovávali zástupci NÚOV.

Petr Hais jako komisař SZ a člen Interinfo upozorní J. Konůpka na chybná zadání ke SZ.

6. Různé

- Nominace na MS ČR – podle Pražského seznamu

- Leipzig Open – Petr Hais osloví Václava Mikulu

zda by se zúčastnil ve skupině grafických

stenografů soutěže v Lipsku

  - J. Zaviačič požádá ředitele škol nominovaných o uvolnění studentů na soutěže v Lipsku a ve Vídni

- P. Juras osloví DDM (podpora na Lipsko a Vídeň)

- Výbor děkuje A. Sedláčkové za přípravu soutěže

a organizaci návštěvy zahraničních hostů

- J. Zaviačič a H. Matoušková osobně dojednají

s ředitelem ZŠ M. Albrechtice podmínky

soustředění v červenci (program - volný čas)

Usnesení:

- Rozpočet na MS předloží J. Zaviačič ke schválení na předsednictvu Intesteno v týdnu od 6. února v Jülichu.

- J. Zaviačič projedná s ředitelem NÚOV společný třístranný projekt směrem k výuce.

- Petr Hais projedná s R. Drábovou, ředitelkou STÚ, možnost opětovného zavedení odkazu na stránky NÚOV s možností využívání materiálů pro výuku obchodní korespondence a dále zkonzultuje s pí ředitelkou rozšíření jazykové stránky v korespondenci (jak na stránkách NÚOVu tak Interinfo se vzájemnými odkazy).

- Petr Hais jako komisař SZ a člen Interinfo upozorní J. Konůpka na chybná zadání ke SZ.

- Petr Hais osloví Václava Mikulu zda by se zúčastnil ve skupině grafických stenografů soutěže v Lipsku

- P. Juras osloví DDM (podpora na Lipsko a Vídeň

- J. Zaviačič a H. Matoušková osobně dojednají s ředitelem ZŠ M. Albrechtice podmínky soustředění v červenci (program - volný čas)

Šenov u Nového Jičína 5. února 2006

Zapsal: Dalibor Tomek, tajemník Interinfo ČR